REPUBLIKA E SHQIPËRISË

KRYEMINISTRIA

DREJTORIA E SIGURIMIT TË INFORMACIONIT TË KLASIFIKUAR

RELACION

MBI

### SHPENZIMET BUXHETORE

### Periudha

### 01.01.2020 – 31.12.2020

PLANI FINANCIAR DHE REALIZIMI DERI MË 20 DHJETOR 2020

ANALIZË

E REALIZIMIT TË TREGUESVE BUXHETORË

PËR VITIN 2020

# I – Shpenzimet faktike të kryera

Totali i shpenzimeve

Shpenzimet e përgjithshme, të realizuara për DSIK, për periudhën Janar – 20 Dhjetor 2020, janë: 44,877,207 lekë.

Në nivel artikuj buxhetorë, shpenzimet faktike në milion lekë dhe raporti në % ndaj totalit, paraqiten:

Në milion/Lekë

Pesha në %, që zenë artikujt, në raport me totalin e shpenzimeve.

Nga të dhënat, vërehet se, ndaj totalit të shpenzimeve, shpenzimet për pagat zënë peshën kryesore me 62.4 %, shpenzimet për ISSH 10 %, shpenzimet për mallra e shërbime 18.7 %, dhe shpenzimet për investime 8.8 %. Shpenzimet e kryera për vitin 2020 janë realizuar të gjitha nga buxheti i shtetit.

# II – Realizimi shpenzimeve për vitin 2020

# ndaj planit vjetor

Totali shpenzimeve:

Buxheti i miratuar për 12 mujorin ndaj shpenzimeve faktike është realizuar deri më 20 Dhjetor 2020, në masën 84 % duke rezultuar me një mosrealizim prej 16 % ose 8.4 milion lekë.

Sipas grupeve kryesore të shpenzimeve, kundrejt planit vjetor, për vitin 2020, kemi këtë paraqitje:

- Shpenzime Personeli (art.600 + 601):      83 %,  mbetja    - 6.6  milion lekë.

- Shpenzime Operative (artikulli 602) :      92  %, mbetja    - 0.7  milion lekë.

- Investime (artikulli 230 + 231):                79 %, mbetja    - 1.1  milion lekë.

8.4  milion lekë.

Shpenzimet faktike dhe mos realizimi, në milion lekë, paraqiten:

- Mosrealizimet ndaj vjetorit në shpenzimet e personelit, shpenzimet e tjera (mallra e shërbime) dhe shpenzimet kapitale, janë në masën 8.4 milion lekë ose 15.8% e fondeve vjetore të planifikuara.

- Në artikullin 600 “Paga personeli”, fondet e miratuara për vitin 2020 për numrin limit të punonjësve të miratuar për vitin 2020, janë realizuar në masën 82%.

Mosrealizimi në masën 18%, vjen si rezultat i mosplotësimit të pozicioneve vakant, pozicione këto të paplotësuara për shumë muaj, si rezultat i pritjes për shpalljen e proçedurave të konkurimit nga DAP-i, për punonjës të rinj.

- Përllogaritja e fondit të pagave ka ndikuar në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe në përllogaritjen e fondit të sigurimeve shoqërore (artikulli 601) të cilat janë realizuar në masën 92% për vitin 2020.

- Artikulli 231 “Investime” është realizuar në masën 79%, që pasqyron realizimin dhe mosrealizimin e projekteve të parashikuara, si më poshtë:

Fondi për projektin “Blerje pajisje dezinfektimi elektronik” dhe projektin “Blerje derë e blinduar” rezultojnë të realizuar në masën 100%, pas rishpërndarjes së fondeve dhe alokimit të fondeve të mbetura në këto zëra, për zërat e tjerë të investimeve.

Projekti “Blerje invertera”, rezulton i realizuar në masën 72%, për arsye të  shpalljes së fituesit me vlerë më të vogël se vlera e fondit limit të përllogaritur.

Projekti “Blerje pajisje zyre dhe IT” rezulton i realizuar në masën 94% dhe vlera e mbetur është prokurim në proces, për t’u realizuar në ditët në vijim.

# III – Rezultatet e vitit 2020 krahasuar me vitin 2019

Krahasuar me vitin 2019, realizimi i pritshëm për vitin 2020, në variantet në milion lekë dhe në përqindje, është sipas këtyre tabelave:

Në milion

lekë:Në %: